## Hoja1
|  | Mes 1 | [19 empty] | Mes 2
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
ACTIVIDAD |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Investigación | Comprender los usos del plano cartesiano en diferentes áreas. | bar: Semana 1 L
Indagar acerca de los métodos de personalizaición de sellos. | bar: Semana 1 M
Investigar acerca de los métodos de producción de sellos. | bar: Semana 1 M
Requerimientos | Identificar las diferentes opciones de tinta y sus características. | bar: Semana 1 J
Identificar los diferentes opciones de materiales para el sello. | bar: Semana 1 V
Identificar las diferentes opciones de materiales para el mango. | bar: Semana 2 L
Elegir el material indicado para los intereses del anteproyecto. | bar: Semana 2 M
Calcular el presupuesto necesario para el proyecto. | bar: Semana 2 M to Semana 2 J
Comprar los materiales elegidos. | bar: Semana 2 V to Semana 3 L
Diseño | Determinar las medidas del sello. | bar: Semana 3 M
Determinar las medidas de impresión del sello. | bar: Semana 3 M
Determinar las medidas y forma del mango. | bar: Semana 3 J
Diseñar el sello según las medidas elegidas en un CAD. | bar: Semana 3 V to Semana 4 L
Pruebas | Realizar pruebas de impresión en diferentes tipos de papel. | bar: Semana 4 M to Semana 4 M
Realizar pruebas de impresión con diferentes tipos de tinta. | bar: Semana 4 J to Semana 4 V
Realizar pruebas de ergonomía del mango del prototipo. | bar: Semana 1 L to Semana 1 M
Finalización / Reinicio | Analizar los resultados obtenidos de la etapa de pruebas. | bar: Semana 1 M to Semana 1 V
Determinar si se ha obtenido el resultado esperado. | bar: Semana 2 L to Semana 2 M
| Reiniciar el proceso de planeación (en caso de ser necesario). | Semana 2 M: noCalculable